Приложение № 23

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

администрации МО Кавказский район

от  11 марта 2021     г.  №_202

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МБДОУ ЦРР-д/с № 21 посёлка  им.М.Горького  муниципального образования Кавказский район

на 2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  |  |  |  |  | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | Фактический срок реализации |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не обеспечена техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё), | Обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией, разместив анкету для опроса граждан или гиперссылки на них), |  |  |  |  |  | 01.06.2021 |  | Лясковская Елена Николаевна, заведующий МБДОУ ЦРР- д/с № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не оборудованы помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория с учетом доступности для инвалидов, в частности: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками |  |  |  |  |  | 2023 г. По мере финансирования |  | Лясковская Елена Николаевна, заведующий МБДОУ ЦРР- д/с № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не обеспечены в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) |  |  |  |  |  | 2023 г. По мере финансирования |  | Лясковская Елена Николаевна, заведующий МБДОУ ЦРР- д/с № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель  Лясковская  Елена  Николаевна,

89002290513