Приложение № 11

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

администрации МО Кавказский район

от 11 марта   2021 г. № 202

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МБОУ ШООО № 43 им. А.Л. Гречишкина станицы Казанская муниципального образования Кавказский район

на 2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | Привести в соответствие информацию о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами, в частности: - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 16.04.2021 | Коробкина Ирина Владимировна, директор МБОУ ШООО № 43 им. А.Л. Гречишкина |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - режим занятий обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - об общем стаже работы педагогического работника - о стаже работы по специальности педагогического работника - о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Привести в соответствие информацию о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Разместить следующую информацию: - режим занятий обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - об общем стаже работы педагогического работника - о стаже работы по специальности педагогического работника - о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 16.04.2021 | Коробкина Ирина Владимировна, директор МБОУ ШООО № 43 им. А.Л. Гречишкина |  |  |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Не оборудованы помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория с учетом доступности для инвалидов, в частности: - входными группами пандусов (подъемными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов -сменными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов: - входными группами пандусов (подъемными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов -сменными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | 2023 г. По мере финансирования | Коробкина Ирина Владимировна, директор МБОУ ШООО № 43 им. А.Л. Гречишкина |  |  |
| Не обеспечены в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи, знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023 г. По мере финансирования | Коробкина Ирина Владимировна, директор МБОУ ШООО № 43 им. А.Л. Гречишкина |  |  |

Исполнитель Коробкина  Ирина Владимировна,

89898129247